«УТВЕРЖДАЮ» / зав. кафедрой / ___________________________ / «__» ______________2012 года.	Московский авиационный институт / (государственный технический университет) / «МАИ»

Факультет №3
Кафедра 304

# ЗАДАНИЕ
по подготовке дипломного работы
Студенту Гусеву Михаилу Сергеевичу
1. Тема работы: «Создание библиотеки функций унификации процессов обработки входных параметров и систематизации выходных данных в средствах тестирования и диагностики программных средств и оборудования в неинтерактивном режиме.»
2. Срок сдачи проекта студентом законченного работы 10 декабря 2012 года.
3. Исходные данные к работе:
- электронные вычислительные машины архитектур sparс v8, sparc v9, i386, x86-64
- операционные систем использующих стандарты POSIX
- процедурный язык программирования высокого уровня C (спецификация C99)
4. Перечень подлежащих разработке в дипломном проекте или краткое содержание дипломной работы:

№№ п/п	Разрабатываемый вопрос	Срок выполнения
1.	Введение	15.09.2012
2.	Специальная часть
2.1	Анализ исходных требований для разрабатываемой библиотеки обработки входных параметров и систематизации выходных данных	15.09.2012
2.2	Проектирование программного интерфейса библиотеки.
2.2.1	Проектирование интерфейса работы с сигналами об ошибках при выполнении функций библиотеки	20.09.2012
2.2.2	Проектирование интерфейса получения входных параметров программы тестирования	25.09.2012
2.2.3	Проектирование интерфейса генерации выходных данных программы тестирования	28.09.2012
2.2.4	Проектирование методов аварийного завершения программ, использующих интерфейс библиотеки	05.10.2012
2.3	Реализация спроектированных интерфейсов	13.10.2012
2.4	Прототипирование среды исполнения подпрограмм библиотеки	01.11.2012
3.	Технологическая часть
3.1	Профилирование разрабатываемого программного обеспечения	05.11.2012
3.2	Анализ производительности библиотеки интерфейсов	10.11.2012
3.3	Отладка и тестирование разрабатываемой библиотеки	15.11.2012
4.	Охрана труда и окружающей среды. Разработка мероприятий по обеспечению благоприятных санитарно-гигиенических условий труда инженера	25.11.2012
5.	Экономическая часть. Обоснование экономической эффективности разработки библиотеки функций унификации процессов обработки входных параметров и систематизации выходных данных	01.12.2012
6.	Заключение	06.12.2012

5. Перечень графического материала:
№№ п/п	Наименование	Количество листов
1.	Постановка задачи. Предпосылки к разработке библиотеки интерфейсов в средах тестирования	1-2
2.	Каскадная модель проектирования библиотеки интерфейсов	1-2
3.	Интерфейс работы с сигналами об ошибках при выполнении функций библиотеки	1-2
4.	Интерфейс получения входных параметров программ тестирования	1-2
5.	Интерфейс генерации выходных данных программ тестирования	1-2
6.	Интерфейс аварийного завершения программ, использующих интерфейс библиотеки	1-2
7.	Демонстрация среды исполнения подпрограмм библиотеки	1-2
8.	Технология разработки библиотеки	1-2

6. Консультанты по работе
по специальной части	Егоров Н. В. _______________________

по технологической части	Новиков П. В. ______________________

по экономической части	Баранников А. Л. _______________________

по охране труда	Асейкина Н. С. _______________________

дата выдачи задания ________________________________

       руководитель	Новиков П. В. _________________

Задание принял к исполнению
_________________________
    (дата)

Подпись студента _________________________________