## Целесообразность
Характеристики качества ПП | Еденица измерения | Значения характеристик качества ПП |  | Значимость характеристик
|  | Аналог | Разрабатываемый продукт
1. Пригодность для применения | Балл | 5 | 4 | 0.1 | 0.08
2. Понятность | Балл | 3 | 5 | 0.2 | 0.33333
3. Временная экономичность | Балл | 5 | 6 | 0.4 | 0.48
4. Удобство для анализа | Балл | 4 | 5 | 0.1 | 0.125
5. Адаптируемость | Балл | 4 | 5 | 0.2 | 0.25
Кв | 0.15
J'ту | 1.2683
Jту | 1.4586

## Трудоёмкость
Количество этапов и элементарных процедур преобразования информации | q | 120
Коэффициент сложности программы | Кс | 1.4
Коэффициент коррекции | Кк | 0.065
Количество коррекций | n | 60
Коэффициент квалификации разработчика | К | 0.8
Увеличение затрат на изучение и постановку задачи вследствие ее сложности и новизны | В | 2
Условное количество оперсторов (строк) в машинной программе | Q | 823.2
Затраты труда на изучение и постановку задачи | tи | 27.44
Затраты труда на разработку алгоритма решения задачи | tа | 51.45
Затраты труда на программирование по блок-схеме | tк | 102.9
Затраты труда на отладку программы | tот | 205.8
Затраты труда на подготовку документации по ПП | tд | 120.05
Суммарная трудоемкость работы | tПП | 507.64

## Календарное планирование
3 | 15 | 1.875 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3675
1 | 5 | 0.625 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1225
2 | 10 | 1.25 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2450
5 | 26 | 3.25 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6370
3 | 15 | 1.875 | 3 | 14 | 11 | 3 | 3675
2 | 10 | 1.25 | 2 | 16 | 14 | 2 | 2450
10 | 50 | 6.25 | 9 | 25 | 16 | 9 | 12250
30 | 152 | 19 | 27 | 52 | 25 | 27 | 37240
25 | 127 | 15.875 | 23 | 75 | 52 | 23 | 31115
10 | 51 | 6.375 | 9 | 84 | 75 | 9 | 12495
4 | 20 | 2.5 | 4 | 88 | 84 | 4 | 4900
5 | 26 | 3.25 | 5 | 93 | 88 | 5 | 6370
100 | 507 | 63.375 | 93 |  |  |  | 124215

## Цена
№ стадии | Трудоемкость стадии | Исполнители |  | Дневная ставка | Средняя дневная ставка | Заработная плата
|  | Должность | Численность
1 | 2.2 | Инженер-разработчик | 1 | 1344 | 1344 | 2956.8
2 | 3.2 | Инженер-разработчик | 1 | 1344 | 1344 | 4300.8
3 | 3.2 | Инженер-разработчик | 1 | 1344 | 1344 | 4300.8
4 | 1.8 | Инженер-разработчик | 1 | 1344 | 1344 | 2419.2
5 | 2.8 | Инженер-разработчик | 1 | 1344 | 1344 | 3763.2
6 | 4 | Инженер-разработчик | 1 | 1344 | 1344 | 5376
7 | 9.8 | Инженер-разработчик | 1 | 1344 | 1344 | 13171.2
8 | 2.6 | Инженер-разработчик | 1 | 1344 | 1344 | 3494.4
9 | 1.8 | Инженер-разработчик | 1 | 1344 | 1344 | 2419.2
10 | 5.2 | Инженер-разработчик | 1 | 1344 | 1344 | 6988.8
Итого:
№ п/п | Наименование статей затрат | Затраты |  | Удельный вес
1 | Заработная плата основных исполнителей | 149058 | 39 | 39.032
2 | Отчисления на социальные нужды | 39053.196 | 10 | 10.2264
3 | Накладные расходы | 193775.4 | 51 | 50.7416
ИТОГО: |  | 381886.596 | 100
ρзп | 200
Цпп | 680002.596